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Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг субъектов   естественных монополий, и (или) об условиях договоров о присоединении к инфраструктуре субъектов естественных монополий



Таблица № 3

[bookmark: _GoBack]Технические условия присоединения (работы по выполнению присоединения)
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	№
п/п
	Уровни присоединения
	Работы по выполнению присоединения
	Распределение работ между операторами связи

	
	
	объем работ
	порядок работ
	сроки работ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Местный уровень 
присоединения

	Подготовка исходных данных для 
проектирования.
Подготовка проектно-сметной документации (ПСД).
Согласование ПСД. 
Производство строительно-
монтажных работ (СМР) для реализации присоединения.
Присоединение сети связи, включая технические, контрольно-
технологические и 
организационные мероприятия. 
Монтаж дополнительного 
линейного и станционного 
оборудования ОПЕРАТОРА на 
производственных площадях ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» (при необходимости и наличии технической возможности) 
определяется отдельным 
договором

	1.После заключения договора о присоединении сети Оператора к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» Оператор направляет в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  запрос о подготовке и выдаче исходных данных на проектирование присоединения (далее - исходные данные) для разработки проектно-сметной документации, необходимой для реализации 
присоединения сети Оператора к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  (далее - ПСД). ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  подготавливает и выдает Оператору исходные данные. 
Срок действия 
исходных данных составляет 6 (шесть) месяцев
с момента их выдачи.
2.Оператор организует своими силами и за свой счет разработку ПСД.
3.В случае необходимости присоединения сети Оператора к базовой сети тактовой сетевой синхронизации ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  (далее - ТСС) Оператор заключает с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» договор на присоединение к сети ТСС, в состав которого входят 
технические условия на присоединение к ТСС. Оператор организует своими силами и за свой счет разработку ПСД на присоединение к сети ТСС в составе ПСД.
4.Оператор представляет на согласование в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» ПСД (ПСД должна быть разработана организацией, имеющей соответствующую лицензию).
ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» в течение 1 (одного) месяца с момента представления ПСД рассматривает и при отсутствии замечаний согласовывает ПСД или направляет Оператору мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний по ПСД. При 
устранении Оператором замечаний по ПСД ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» согласовывает ее и представляет в адрес Оператора 1 (один) экземпляр ПСД с копией листа согласований.
5.В случае необходимости Оператор направляет в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» запрос о выдаче технических условий:
на строительство линейно-кабельных сооружений (далее - ЛКС) для организации соединительных линий до точки присоединения с сетью связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  и/или на прокладку кабелей связи Оператора в существующих ЛКС ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  и иных 
инженерных коммуникациях;на размещение муфт оптического кабеля связи;
на ввод трубопроводов Оператора в телефонные колодцы ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  (далее - 
средства связи Оператора).
6.Оператор и ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  заключают:
договор об оказании услуг по резервированию и предоставлению комплекса ресурсов ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  для обеспечения функционирования технологического оборудования Оператора на объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
договор об оказании услуг по предоставлению места в ЛКС и эксплуатации ЛКС для 
размещения средств связи Оператора.
Оператор за свой счет и своими силами организует разработку ПСД на строительство ЛКС и/или размещение средств связи Оператора
7. В целях выполнения требований статьи 52 Федерального закона «О связи», правил оказания услуг связи об обеспечении своим абонентам доступа к экстренным оперативным службам и оказания своим абонентам информационно-справочных услуг 
Оператор выбирает один из следующих вариантов, который включается в технические 
условия присоединения:
создание собственного узла связи, обеспечивающего доступ к экстренным оперативным 
службам и информационно-справочным службам (далее - специальные службы);
подключение непосредственно к техническим средствам специальных служб;
использование сетевого ресурса ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» для доступа к специальным 
службам;
подключение к специальным службам с использованием технических средств других операторов связи, присоединенных к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  .
8. В случае необходимости организации доступа сети Оператора к специальным службам с использованием сетевых ресурсов ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» между ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и Оператором заключается договор о предоставлении сетевого ресурса ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» по тарифам, действующим на момент заключения указанного договора. Оператор организует своими силами и за свой счет разработку ПСД на 
осуществление доступа к УСС ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»
9. Оператор за свой счет и своими силами:
приобретает оборудование и материалы, соответствующие требованиям обязательной 
сертификации объектов и средств связи, необходимых для реализации ПСД;
осуществляет строительство объектов и средств связи (при необходимости);
организует выполнение установочных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для организации присоединения;
организует проведение необходимого тестирования/приемки объектов, оборудования 
связи с обязательным участием представителей ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» ;
получает разрешение федерального органа исполнительной власти в области связи на эксплуатацию сооружения связи для обеспечения присоединения и представляет его копию в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».
10. ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» после выполнения Оператором своих обязательств, предусмотренных техническими условиями, ПСД, осуществляет присоединение сети связи Оператора к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», включая технические, контрольно-
технологические и организационные мероприятия с обязательным участием представителей Оператора, на основании выданного Оператору разрешения федерального органа исполнительной власти в области связи на эксплуатацию сооружения связи.

	Срок выполнения 
Оператором указанных 
мероприятий составляет 6 
месяцев от даты 
подписания договора о 
присоединении сетей электросвязи 
(дополнительного 
соглашения к нему в случае дополнительного 
присоединения)

	ОПЕРАТОР:
-заключение Договора о присоединении с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» ;
разработка проекта на присоединение своей сети связи к сети связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  и 
согласование проектных решений с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- заключение договоров с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  на аренду производственных площадей, 
технологических ресурсов, обеспечение функционирования и обслуживание оборудования 
(при необходимости);
- разработка проекта и присоединение к базовой сети тактовой сетевой синхронизации (при необходимости)
- получение разрешения на эксплуатацию и ввод в 
эксплуатацию объекта связи, обеспечивающего присоединение сети электросвязи ОПЕРАТОРА к сети электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»
ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  :
- рассмотрение и согласование, при отсутствии замечаний, проектно-сметной документации, 
необходимой для реализации установленных Договором о присоединении технических условий 
- проведение монтажа и наладки средств связи, образующих точки присоединения, в соответствии с 
техническими условиями присоединения и схемой организации связи;
- осуществление работ, 
Непосредственно обеспечивающих присоединение 
сети ОПЕРАТОРА к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и проведение необходимого тестирования с 
обязательным участием представителей Сторон;
ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОР:
- выполнение монтажных и настроечных работ, 
проведение необходимого тестирования с обязательным участием представителей Сторон


	2
	Зоновый уровень 
присоединения

	Подготовка исходных данных для проектирования.
Подготовка проектно-сметной документации (ПСД).
Согласование ПСД. 
Производство строительно-
монтажных работ (СМР) для реализации присоединения.
Присоединение сети связи, 
включая технические, контрольно-
технологические и 
организационные мероприятия. 
Монтаж дополнительного 
линейного и станционного 
оборудования ОПЕРАТОРА на 
производственных площадях ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  (при необходимости и наличии технической возможности)
определяется отдельным 
договором;

	1. После заключения договора о присоединении сети Оператора к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» Оператор направляет в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  запрос о подготовке и выдаче исходных данных на проектирование присоединения (далее - исходные данные) для разработки проектно-сметной документации, необходимой для реализации 
присоединения сети Оператора к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» (далее - ПСД). ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  подготавливает и выдает Оператору исходные данные. 
Срок действия исходных данных составляет 
6 (шесть) месяцевс момента их выдачи.
2. Оператор организует своими силами и за свой счет разработку ПСД.
3. В случае необходимости присоединения сети Оператора к базовой сети тактовой сетевой синхронизации ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» (далее - ТСС) Оператор заключает с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  договор на присоединение к сети ТСС, в состав которого входят технические условия на присоединение к ТСС. Оператор организует своими силами и за свой счет разработку ПСД на присоединение к сети ТСС в составе ПСД.
4. Оператор представляет на согласование в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  ПСД (ПСД должна 
быть разработана организацией, имеющей соответствующую лицензию).
ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»в течение 1 (одного) месяца с момента представления ПСД рассматривает и при отсутствии замечаний согласовывает ПСД или направляет Оператору мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний по ПСД. При 
устранении Оператором замечаний по ПСД ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» согласовывает ее и представляет в адрес Оператора 1 (один) экземпляр ПСД с копией листа согласований.
5. В случае необходимости Оператор направляет в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» запрос о выдаче технических условий:
на строительство линейно-кабельных сооружений (далее - ЛКС) для организации соединительных линий до точки присоединения с сетью связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и/или на прокладку кабелей связи Оператора в существующих ЛКС ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» " и иных 
инженерных коммуникациях;
на размещение муфт оптического кабеля связи;
на ввод трубопроводов Оператора в телефонные колодцы ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  (далее - 
средства связи Оператора).
6. Оператор и ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» заключают:
договор об оказании услуг по резервированию и предоставлению комплекса ресурсов 
ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  для обеспечения функционирования технологического 
оборудования Оператора на объектах ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
договор об оказании услуг по предоставлению места в ЛКС и эксплуатации ЛКС для размещения средств связи Оператора.
Оператор за свой счет и своими силами организует разработку ПСД на строительство ЛКС и/или размещение средств связи Оператора.
7. В целях выполнения требований статьи 52 Федерального закона «О связи», правил оказания услуг связи об обеспечении своим абонентам доступа к экстренным оперативным службам и оказания своим абонентам информационно-справочных услуг Оператор выбирает один из следующих вариантов, который включается в технические условия присоединения:
создание собственного узла связи, обеспечивающего доступ к экстренным оперативным службам и информационно-справочным службам (далее - специальные службы);
подключение непосредственно к техническим средствам специальных служб;
использование сетевого ресурса ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  для доступа к специальным 
службам;
подключение к специальным службам с использованием технических средств других операторов связи, присоединенных к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».
8. В случае необходимости организации доступа сети  Оператора к специальным службам с использованием сетевых ресурсов ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» между ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  и Оператором заключается договор о предоставлении сетевого ресурса ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» по тарифам, действующим на момент заключения указанного договора. Оператор организует своими силами и за свой счет разработку ПСД на 
осуществление доступа к УСС ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».
9. Оператор за свой счет и своими силами:
приобретает оборудование и материалы, соответствующие требованиям обязательной 
сертификации объектов и средств связи, необходимых для реализации ПСД;
осуществляет строительство объектов и средств связи (при необходимости);
организует выполнение установочных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для организации присоединения;
организует проведение необходимого тестирования/приемки объектов, оборудования 
связи с обязательным участием представителей ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
получает разрешение федерального органа исполнительной власти в области связи на эксплуатацию сооружения связи для обеспечения присоединения и представляет его копию в ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».
10. ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» после выполнения Оператором своих обязательств, предусмотренных техническими условиями, ПСД, осуществляет присоединение сети связи Оператора к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ», включая технические, контрольно-
технологические и организационные мероприятия с обязательным участием представителей Оператора, на основании выданного Оператору разрешения федерального органа исполнительной власти в области связи на эксплуатацию сооружения связи.

	Срок выполнения 
Оператором указанных 
мероприятий составляет 6 
месяцев от даты 
подписания договора о 
присоединении сетей электросвязи 
(дополнительного 
соглашения к нему в случае дополнительного 
присоединения).

	ОПЕРАТОР:
-заключение Договора о присоединении с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»;
- разработка проекта на присоединение своей сети связи к сети связи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  и 
- согласование проектных решений с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  ;
- заключение договоров с ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» на аренду производственных площадей, 
технологических ресурсов, обеспечение функционирования и обслуживание оборудования 
(при необходимости);
- разработка проекта и присоединение к базовой сети тактовой сетевой синхронизации (при необходимости)
- получение разрешения на эксплуатацию и ввод в 
эксплуатацию объекта связи, обеспечивающего присоединение сети электросвязи ОПЕРАТОРА к сети электросвязи ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ».
ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» :
- рассмотрение и согласование, при отсутствии замечаний, проектно-сметной документации, 
необходимой для реализации установленных Договором о присоединении технических условий - проведение монтажа и наладки средств связи, 
образующих точки присоединения, в соответствии с 
техническими условиями присоединения и схемой 
организации связи;
-осуществление работ, 
непосредственно обеспечивающих присоединение 
сети ОПЕРАТОРА к сети ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ»  и проведение необходимого тестирования с 
обязательным участием представителей Сторон;
ГУП С «СЕВТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОР:
- выполнение монтажных и настроечных работ, проведение необходимого тестирования с 
обязательным участием представителей Сторон




